## 공정표_통합
임시 예정공정표
구분 | NO | 공종 | 작업내용 | 시작 | 종료
1.우선시공분 | 1 | 우선시공분부 | 시굴측량/안전시설물 설치 | 2025-04 | 2025-05
1.우선시공분 | 2 | 가설공사 | 현장사무실 | 2026-06 | 2026-09
1.우선시공분 | 2 | 가설공사 | 부지정리, 수목이식, 환경오염시설물 설치 | 2025-04 | 2026-03
1.우선시공분 | 3 | 안전/환경관리 | RPP가설펜스 설치/기존 보안펜스 철거 | 2025-05 | 2025-08
1.우선시공분 | 4 | 흡수정 연결관로 | 터파기/부단수/관로/밸브실 설치 | 2025-07 | 2026-06
1.우선시공분 | 5 | 밸브/전기/계측설비 | 밸브설치/전기/계측설비 | 2025-11 | 2026-05
2.본공사 | 6 | 인허가 | GB관리계획 변경 완료, GB행위 허가 완료 | 2025-12 | 2026-12
2.본공사 | 7 | 흙막이 가시설 | 흡실구간 흙막이가설 | 2026-04 | 2026-09
2.본공사 | 8 | 착수정 및 혼화지 | 터파기/기초/벽체1/기초/벽체2·슬래브/되메우기·방수 | 2027-05 | 2028-04
2.본공사 | 9 | 정수지(수조부) | 터파기/기초파일/정수지(수조부) 벽체·슬래브/되메우기·방수/유입배관·이송배관·부대공 | 2026-04 | 2028-04
2.본공사 | 10 | 정수지(펌프실) | PIT/기초·부상방지앵커/정수지(펌프실) 벽체·슬래브/되메우기·방수/유입밸브·배관 | 2026-07 | 2028-01
2.본공사 | 11 | 역세척필터동 | 역세척필터동 건축공 | 2028-01 | 2028-06
2.본공사 | 12 | 응집침전지 #1~#3 | 터파기/잡석치환/기초·벽체·슬래브/되메우기/방수/유입배관·밸브설치등 | 2026-12 | 2029-01
2.본공사 | 13 | 응집침전지 #4~#6 | 기초·벽체·슬래브/되메우기/방수/유입배관·밸브설치등 | 2027-08 | 2028-12
2.본공사 | 14 | 약품투입동 | 약품투입동 건축공 | 2028-11 | 2029-02
2.본공사 | 15 | 구내배관 | 구내배관(정수지-흡수정) | 2026-02 | 2027-06
2.본공사 | 16 | 도수관로 | 구의계통 도수관로 | 2026-07 | 2027-12
2.본공사 | 17 | 활성탄흡착지 | 터파기/기초파일/기초·벽체·슬래브/되메우기·방수/구내밸브실·난간 | 2026-09 | 2027-08
2.본공사 | 18 | 활성탄흡착지동 | 철골공사/외부판넬 설치/내부마감공사 | 2028-06 | 2028-12
2.본공사 | 19 | 후오존접촉지 | 터파기/기초파일/PIT/구내밸브·콘크리트보호공/기초·벽체·슬래브/되메우기·방수 | 2026-11 | 2028-07
2.본공사 | 20 | 후오존접촉지동 | 철골공사/외부판넬 설치/내부마감공사 | 2028-07 | 2029-02
2.본공사 | 21 | 급속여과지 | 터파기/기초파일/기초·벽체·슬래브/구내밸브실·난간 | 2026-12 | 2028-08
2.본공사 | 22 | 급속여과지동 | 철골공사/외부판넬 설치/내부마감공사 | 2028-08 | 2029-02
2.본공사 | 23 | 일차농축조 | 터파기/기초파일/기초·벽체·슬래브/되메우기·방수 | 2027-03 | 2028-12
2.본공사 | 24 | 기계설치/계측제어 | 착수정·혼화지/정수지 펌프실·여과실/활성탄·후오존·급속·응집침전지 | 2027-01 | 2028-08
2.본공사 | 25 | 접지공사, 전기설비 | 현지공사/실내외 전기설비 | 2026-07 | 2029-03
2.본공사 | 26 | 탈수기동 | 탈수기동 신축공사 | 2028-06 | 2029-03
2.본공사 | 27 | 우오수/포장/조경시설물 | 우오수공사/포장/조경시설물공사 | 2028-03 | 2029-03
2.본공사 | 28 | 종합시운전 | 종합시운전 | 2028-12 | 2029-06

## 공정표_간트차트
정수처리시설 공정표 (2024-12 ~ 2029-05)
당초 | 변경
구분 | NO | 공종 | 계획/작업
|  |  |  | 2024 | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029
|  |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.우선시공분부 | 1 | 우선시공분부 | 당초 ¦ 우선시공분부: 시굴측량/안전시설물 설치 | bar: 2025 4 to 2025 5
1.우선시공분부 | 2 | 가설공사 | 당초 ¦ 가설공사: 현장사무실 | bar: 2025 4 to 2025 5
1.우선시공분부 | 3 | 가설공사 | 변경 ¦ 가설공사: 부지정리/수목이식/환경오염시설물 설치 | bar: 2025 4 to 2026 3
1.우선시공분부 | 4 | 안전/환경관리 | 당초 ¦ 안전/환경관리: RPP가설펜스 설치/기존 보안펜스 철거 | bar: 2025 4 to 2025 10
1.우선시공분부 | 5 | 안전/환경관리 | 변경 ¦ 안전/환경관리: 기존 보안펜스 설치/현장뒷정리 | bar: 2028 9 to 2029 3
1.우선시공분부 | 6 | 용수정 연결관로 | 당초 ¦ 용수정 연결관로: 터파기/부단수/관로/밸브실 설치 | bar: 2025 6 to 2025 10
1.우선시공분부 | 7 | 용수정 연결관로 | 변경 ¦ 용수정 연결관로: 되메우기/포장 | bar: 2025 6 to 2026 7
1.우선시공분부 | 8 | 밸브/전기/계측설비 | 당초 ¦ 밸브/전기/계측설비: 밸브설치/전기/계측설비 | bar: 2025 11 to 2026 7
2.본공사 | 9 | 인허가 | 당초 ¦ 인허가: GB관리계획 인허가 및 GB행위 허가 | bar: 2024 12 to 2025 12
2.본공사 | 10 | 인허가 | 변경 ¦ 인허가: GB관리계획 변경 완료, GB행위 허가 완료 | bar: 2025 12 to 2026 12
2.본공사 | 11 | 흙막이 가시설 | 당초 ¦ 흙막이 가시설: 흡실구간 흙막이가설 | bar: 2026 3 to 2026 7
2.본공사 | 12 | 착수정 및 혼화지 | 당초 ¦ 착수정 및 혼화지: 터파기/기초/벽체1/기초/벽체2·슬래브/되메우기·방수 | bar: 2026 3 to 2026 10
2.본공사 | 13 | 착수정 및 혼화지 | 변경 ¦ 착수정 및 혼화지: 터파기/기초/벽체1/기초/벽체2·슬래브/되메우기·방수 | bar: 2027 5 to 2028 5
2.본공사 | 14 | 정수지(수조부) | 당초 ¦ 정수지(수조부): 터파기/기초파일/정수지(수조부) 기초·벽체·슬래브 | bar: 2026 3 to 2027 3
2.본공사 | 15 | 정수지(수조부) | 변경 ¦ 정수지(수조부): 벽체·슬래브/되메우기·방수/유입배관·이송배관·부대공 | bar: 2026 5 to 2028 4
2.본공사 | 16 | 정수지(펌프실) | 당초 ¦ 정수지(펌프실): PIT/기초·부상방지앵커/벽체·슬래브/되메우기·방수 | bar: 2026 6 to 2027 10
2.본공사 | 17 | 정수지(펌프실) | 변경 ¦ 정수지(펌프실): PIT/기초·부상방지앵커/벽체·슬래브/되메우기·방수 | bar: 2026 7 to 2028 5
2.본공사 | 18 | 약세척필터동 | 변경 ¦ 약세척필터동: 건축공 | bar: 2028 1 to 2028 5
2.본공사 | 19 | 응집침전지 #1~#3 | 당초 ¦ 응집침전지 #1~#3: 터파기/잡석치환/기초·벽체·슬래브/되메우기/방수 | bar: 2026 4 to 2027 10
2.본공사 | 20 | 응집침전지 #1~#3 | 변경 ¦ 응집침전지 #1~#3: 터파기/잡석치환/기초·벽체·슬래브/되메우기/방수 | bar: 2027 2 to 2028 12
2.본공사 | 21 | 응집침전지 #4~#6 | 변경 ¦ 응집침전지 #4~#6: 기초·벽체·슬래브/되메우기/방수/유입배관·밸브 [공법변경 RC→PC, (-)4개월 공정만회] | bar: 2027 2 to 2028 11
2.본공사 | 22 | 약품투입동 | 변경 ¦ 약품투입동: 건축공 | bar: 2028 7 to 2029 1
2.본공사 | 23 | 구내배관 | 당초 ¦ 구내배관: 구내배관(정수지-흡수정) | bar: 2026 2 to 2027 6
2.본공사 | 24 | 도수관로 | 당초 ¦ 도수관로: 구의계통 도수관로 | bar: 2026 2 to 2026 7
2.본공사 | 25 | 도수관로 | 변경 ¦ 도수관로: 구의계통 도수관로 | bar: 2027 6 to 2027 11
2.본공사 | 26 | 활성탄흡착지 | 당초 ¦ 활성탄흡착지: 터파기/기초파일/기초·벽체·슬래브/되메우기·방수 | bar: 2026 3 to 2027 8
2.본공사 | 27 | 활성탄흡착지 | 변경 ¦ 활성탄흡착지: 터파기/기초파일/기초·벽체·슬래브/되메우기·방수 [공법변경 RC→PC, (-)4개월 공정만회] | bar: 2026 7 to 2027 10
2.본공사 | 28 | 활성탄흡착지동 | 변경 ¦ 활성탄흡착지동: 철골/외부판넬/내부마감 | bar: 2028 1 to 2028 10
2.본공사 | 29 | 후오존접촉지 | 당초 ¦ 후오존접촉지: 터파기/기초파일/PIT/구내밸브·콘크리트보호공/벽체·슬래브/되메우기·방수 | bar: 2026 5 to 2027 8
2.본공사 | 30 | 후오존접촉지 | 변경 ¦ 후오존접촉지: 터파기/기초파일/PIT/구내밸브·콘크리트보호공/벽체·슬래브/되메우기·방수 [공법변경 RC→PC, (-)4개월 공정만회] | bar: 2026 10 to 2028 1
2.본공사 | 31 | 후오존접촉지동 | 변경 ¦ 후오존접촉지동: 철골/외부판넬/내부마감 | bar: 2028 3 to 2028 11
2.본공사 | 32 | 급속여과지 | 당초 ¦ 급속여과지: 터파기/기초파일/기초·벽체·슬래브/구내밸브실·난간 | bar: 2026 7 to 2027 8
2.본공사 | 33 | 급속여과지 | 변경 ¦ 급속여과지: 터파기/기초파일/기초·벽체·슬래브/구내밸브실·난간 [공법변경 RC→PC, (-)4개월 공정만회] | bar: 2026 10 to 2028 5
2.본공사 | 34 | 급속여과지동 | 변경 ¦ 급속여과지동: 철골/외부판넬/내부마감 | bar: 2028 5 to 2028 12
2.본공사 | 35 | 일차농축조 | 당초 ¦ 일차농축조: 터파기/기초파일/기초·벽체·슬래브 | bar: 2026 3 to 2026 7
2.본공사 | 36 | 일차농축조 | 변경 ¦ 일차농축조: 터파기/기초파일/기초·벽체·슬래브/되메우기·방수 | bar: 2027 4 to 2028 7
2.본공사 | 37 | 기계설치/계측제어 | 변경 ¦ 기계설치/계측제어: 착수정·혼화지/펌프실·여과실/활성탄·후오존·급속·응집 | bar: 2027 1 to 2028 8
2.본공사 | 38 | 접지공사·전기설비 | 변경 ¦ 접지공사·전기설비: 현지공사/실내외 전기설비 | bar: 2026 5 to 2029 1
2.본공사 | 39 | 탈수기동 | 변경 ¦ 탈수기동: 신축공사 | bar: 2027 10 to 2028 11
2.본공사 | 40 | 우오수/포장/조경시설물 | 변경 ¦ 우오수/포장/조경시설물: 우오수/포장/조경 | bar: 2028 4 to 2029 1
2.본공사 | 41 | 종합시운전 | 변경 ¦ 종합시운전: 종합시운전 | bar: 2028 12 to 2029 3
※ 당초(빨강) / 변경(검정) 두 계획을 모두 포함한 1:1 셀 단위 옮김입니다. [공법변경(RC→PC), (-)4개월]은 4개 공종(응집침전지#4~#6, 활성탄흡착지, 후오존접촉지, 급속여과지)에 적용됨.